## 表1_订单视图
表1：订单视图
订单 | 内部订单名 | 插单处理方式 | 是否插单影响 | 是否插单 | 是否加量 | 原需求量 | 插单增加量 | 最终需求量 | 所需产线天数 | 剩余窗口天数 | 自动紧迫度 | 紧迫度权重 | 窗口开始 | 窗口结束 | 实际开工 | 实际完工 | 生产天数 | 总产线·天数 | 需求量 | 实际产量 | 超产线天数 | 超产量 | 是否延期 | 延期天数 | 延迟天数
A | A | 原订单 | 否 | 否 | 否 | 6210000 | 0 | 6210000 | 27 | 8 | 3.375 | 338 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2 | 36 | 6210000 | 8073000 |  | 1863000 | 是 | 2 | 2
B | B | 原订单 | 否 | 否 | 否 | 6210000 | 0 | 6210000 | 27 | 8 | 3.375 | 338 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 6 | 36 | 6210000 | 6738492 |  | 528492 | 否 | 0 | 0
C | C | 原订单 | 否 | 否 | 否 | 4140000 | 0 | 4140000 | 18 | 3 | 6 | 600 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 3 | 21 | 4140000 | 4480574 |  | 340574 | 否 | 0 | 0
D | D | 原订单 | 否 | 否 | 否 | 4140000 | 0 | 4140000 | 18 | 3 | 6 | 600 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 3 | 27 | 4140000 | 4347000 |  | 207000 | 否 | 0 | 0
E | E | 原订单 | 否 | 否 | 否 | 4140000 | 0 | 4140000 | 18 | 8 | 2.25 | 225 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 6 | 24 | 4140000 | 4649410 |  | 509410 | 否 | 0 | 0

## 5月排产图
5月排产图
产线 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31
Line 1 | B | B | B | 停电检修 | 停电检修 | B | B | B | A | A
Line 2 | B | B | B | 停电检修 | 停电检修 | B | B | B | A | A
Line 3 | B | B | B | 停电检修 | 停电检修 | B | B | B | A | A
Line 4 | B | B | B | 停电检修 | 停电检修 | B | B | B | A | A
Line 5 | B | B | B | 停电检修 | 停电检修 | B | B | B | A | A
Line 6 | B | B | B | 停电检修 | 停电检修 | B | B | B | A | A
Line 7 | E | E | E | 停电检修 | 停电检修 | E | E | E | A | A
Line 8 | E | E | E | 停电检修 | 停电检修 | E | E | E | A | A
Line 9 | E | E | E | 停电检修 | 停电检修 | E | E | E | A | A
Line 10 | E | E | E | 停电检修 | 停电检修 | D | D | D | A | A
Line 11 | E | E | E | 停电检修 | 停电检修 | D | D | D | A | A
Line 12 | C | C | C | 停电检修 | 停电检修 | D | D | D | A | A
Line 13 | C | C | C | 停电检修 | 停电检修 | D | D | D | A | A
Line 14 | C | C | C | 停电检修 | 停电检修 | D | D | D | A | A
Line 15 | C | C | C | 停电检修 | 停电检修 | D | D | D | A | A
Line 16 | C | C | C | 停电检修 | 停电检修 | D | D | D | A | A
Line 17 | C | C | C | 停电检修 | 停电检修 | D | D | D | A | A
Line 18 | C | C | C | 停电检修 | 停电检修 | D | D | D | A | A
5月排产图-订单日产量明细
订单 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31
A | [8 empty] | 218500 | 230000
A | [8 empty] | 218500 | 230000
A | [8 empty] | 218500 | 230000
A | [8 empty] | 218500 | 230000
A | [8 empty] | 218500 | 230000
A | [8 empty] | 218500 | 230000
A | [8 empty] | 218500 | 230000
A | [8 empty] | 218500 | 230000
A | [8 empty] | 218500 | 230000
A | [8 empty] | 218500 | 230000
A | [8 empty] | 218500 | 230000
A | [8 empty] | 218500 | 230000
A | [8 empty] | 218500 | 230000
A | [8 empty] | 218500 | 230000
A | [8 empty] | 218500 | 230000
A | [8 empty] | 218500 | 230000
A | [8 empty] | 218500 | 230000
A | [8 empty] | 218500 | 230000
B | 230000 | 230000 | 180082 |  |  | 92000 | 184000 | 207000
B | 230000 | 230000 | 180082 |  |  | 92000 | 184000 | 207000
B | 230000 | 230000 | 180082 |  |  | 92000 | 184000 | 207000
B | 230000 | 230000 | 180082 |  |  | 92000 | 184000 | 207000
B | 230000 | 230000 | 180082 |  |  | 92000 | 184000 | 207000
B | 230000 | 230000 | 180082 |  |  | 92000 | 184000 | 207000
C | 230000 | 230000 | 180082
C | 230000 | 230000 | 180082
C | 230000 | 230000 | 180082
C | 230000 | 230000 | 180082
C | 230000 | 230000 | 180082
C | 230000 | 230000 | 180082
C | 230000 | 230000 | 180082
D | [5 empty] | 92000 | 184000 | 207000
D | [5 empty] | 92000 | 184000 | 207000
D | [5 empty] | 92000 | 184000 | 207000
D | [5 empty] | 92000 | 184000 | 207000
D | [5 empty] | 92000 | 184000 | 207000
D | [5 empty] | 92000 | 184000 | 207000
D | [5 empty] | 92000 | 184000 | 207000
D | [5 empty] | 92000 | 184000 | 207000
D | [5 empty] | 92000 | 184000 | 207000
E | 230000 | 230000 | 180082 |  |  | 92000 | 184000 | 207000
E | 230000 | 230000 | 180082 |  |  | 92000 | 184000 | 207000
E | 230000 | 230000 | 180082 |  |  | 92000 | 184000 | 207000
E | 230000 | 230000 | 180082
E | 230000 | 230000 | 180082
线体合计 | 18 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
产能合计 | 4140000 | 4140000 | 3241476 |  |  | 1656000 | 3312000 | 3726000 | 3933000 | 4140000