## 表1_订单视图
表1：订单视图
订单 | 内部订单名 | 插单处理方式 | 是否插单影响 | 是否插单 | 是否加量 | 原需求量 | 插单增加量 | 最终需求量 | 所需产线天数 | 剩余窗口天数 | 自动紧迫度 | 紧迫度权重 | 窗口开始 | 窗口结束 | 实际开工 | 实际完工 | 生产天数 | 总产线·天数 | 需求量 | 实际产量 | 超产线天数 | 超产量 | 是否延期 | 延期天数 | 延迟天数
A | A | 原订单 | 否 | 否 | 否 | 12420000 | 0 | 12420000 | 54 | 1 | 54 | 5400 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-01 | 2026-05-07 | 7 | 56 | 12420000 | 12880000 |  | 460000 | 否 | 0 | 0
B | B | 原订单 | 否 | 否 | 否 | 16560000 | 0 | 16560000 | 72 | 1 | 72 | 7200 | 2026-05-01 | 2026-05-12 | 2026-05-01 | 2026-05-09 | 9 | 76 | 16560000 | 17480000 |  | 920000 | 否 | 0 | 0
C | C | 加量 | 是 | 否 | 是 | 24840000 | 4140000 | 28980000 | 126 | 12 | 10.5 | 1050 | 2026-05-08 | 2026-05-25 | 2026-05-08 | 2026-05-25 | 12 | 141 | 28980000 | 29377742 |  | 397742 | 否 | 0 | 0
D | D | 原订单 | 否 | 否 | 否 | 13800000 | 0 | 13800000 | 60 | 9 | 6.6667 | 667 | 2026-05-10 | 2026-05-22 | 2026-05-10 | 2026-05-21 | 10 | 69 | 13800000 | 13927654 |  | 127654 | 否 | 0 | 0
E | E | 原订单 | 否 | 否 | 否 | 9660000 | 0 | 9660000 | 42 | 16 | 2.625 | 263 | 2026-05-14 | 2026-05-29 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 4 | 42 | 9660000 | 9660000 |  | 0 | 否 | 0 | 0
F | F | 原订单 | 否 | 否 | 否 | 8280000 | 0 | 8280000 | 36 | 11 | 3.2727 | 328 | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 6 | 36 | 8280000 | 8280000 |  | 0 | 否 | 0 | 0
G | G | 原订单 | 否 | 否 | 否 | 11040000 | 0 | 11040000 | 48 | 8 | 6 | 600 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 2026-05-26 | 2026-05-31 | 6 | 48 | 11040000 | 11040000 |  | 0 | 否 | 0 | 0
X | X | 新单 | 是 | 是 | 否 | 0 | 11040000 | 11040000 | 48 | 8 | 6 | 600 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 4 | 48 | 11040000 | 11040000 |  | 0 | 否 | 0 | 0

## 5月排产图
5月排产图
产线 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31
Line 1 | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | 停电检修 | 停电检修 | C | C | C | C | C | X | X | X | X | C | C | C | G | G | G | G | G | G
Line 2 | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | 停电检修 | 停电检修 | C | C | C | C | C | X | X | X | X | C | C | C | G | G | G | G | G | G
Line 3 | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | 停电检修 | 停电检修 | C | C | C | C | C | X | X | X | X | C | C | C | G | G | G | G | G | G
Line 4 | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | 停电检修 | 停电检修 | C | C | C | C | C | X | X | X | X | C | C | C | G | G | G | G | G | G
Line 5 | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | 停电检修 | 停电检修 | C | C | C | C | C | X | X | X | X | C | C | C | E | E | E | G | G | G
Line 6 | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | 停电检修 | 停电检修 | C | C | C | C | C | X | X | X | X | C | C | C | E | E | E | G | G | G
Line 7 | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | 停电检修 | 停电检修 | C | C | C | C | C | X | X | X | X | C | C | C | E | E | E | E | G | G
Line 8 | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | C | 停电检修 | 停电检修 | C | C | C | C | C | X | X | X | X | C | C | C | E | E | E | E | G | G
Line 9 | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | 停电检修 | 停电检修 | C | C | C | C | C | X | X | X | X | C | C | C | E | E | E | E | G | G
Line 10 | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | 停电检修 | 停电检修 | C | C | C | C | C | X | X | X | X | C | C | C | E | E | E | E | G | G
Line 11 | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | 停电检修 | 停电检修 | C | C | C | C | C | X | X | X | X | C | C | C | E | E | E | E | G | G
Line 12 | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | D | 停电检修 | 停电检修 | D | D | D | D | D | D | D | D | X | F | F | F | E | E | E | E | G | G
Line 13 | B | B | B | B | B | B | B | C | C | D | D | 停电检修 | 停电检修 | D | D | D | D | D | D | D | D | X | F | F | F | F | F | E | E |  | G
Line 14 | B | B | B | B | B | B | B | C | C | D | D | 停电检修 | 停电检修 | D | D | D | D | D | D | D | D | X | F | F | F | F | F | E | E |  | G
Line 15 | B | B | B | B | B | B | B | C | C | D | D | 停电检修 | 停电检修 | D | D | D | D | D | D | D | D | X | F | F | F | F | F | E | E |  | G
Line 16 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | D | 停电检修 | 停电检修 | D | D | D | D | D | D | D | D | F | F | F | F | F | F | E | E |  | G
Line 17 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | D | 停电检修 | 停电检修 | D | D | D | D | D | D | D | D | F | F | F | F | F | F | E | E |  | G
Line 18 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | D | 停电检修 | 停电检修 | D | D | D | D | D | D | D | D | F | F | F | F | F | F | E | E |  | G
5月排产图-订单日产量明细
订单 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31
A | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
A | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
A | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
A | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
A | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
A | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
A | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
A | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
B | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
B | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
B | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
B | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
B | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
B | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
B | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
B | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
B | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
B | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
C | [7 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 171022 |  |  | 92000 | 184000 | 207000 | 218500 | 230000 |  |  |  |  | 230000 | 230000 | 230000
C | [7 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 171022 |  |  | 92000 | 184000 | 207000 | 218500 | 230000 |  |  |  |  | 230000 | 230000 | 230000
C | [7 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 171022 |  |  | 92000 | 184000 | 207000 | 218500 | 230000 |  |  |  |  | 230000 | 230000 | 230000
C | [7 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 171022 |  |  | 92000 | 184000 | 207000 | 218500 | 230000 |  |  |  |  | 230000 | 230000 | 230000
C | [7 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 171022 |  |  | 92000 | 184000 | 207000 | 218500 | 230000 |  |  |  |  | 230000 | 230000 | 230000
C | [7 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 171022 |  |  | 92000 | 184000 | 207000 | 218500 | 230000 |  |  |  |  | 230000 | 230000 | 230000
C | [7 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 171022 |  |  | 92000 | 184000 | 207000 | 218500 | 230000 |  |  |  |  | 230000 | 230000 | 230000
C | [7 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 171022 |  |  | 92000 | 184000 | 207000 | 218500 | 230000 |  |  |  |  | 230000 | 230000 | 230000
C | [7 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 171022 |  |  | 92000 | 184000 | 207000 | 218500 | 230000 |  |  |  |  | 230000 | 230000 | 230000
C | [7 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 171022 |  |  | 92000 | 184000 | 207000 | 218500 | 230000 |  |  |  |  | 230000 | 230000 | 230000
C | [7 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 171022 |  |  | 92000 | 184000 | 207000 | 218500 | 230000 |  |  |  |  | 230000 | 230000 | 230000
C | [7 empty] | 230000 | 230000 | 230000
C | [7 empty] | 230000 | 230000
C | [7 empty] | 230000 | 230000
C | [7 empty] | 230000 | 230000
D | [10 empty] | 171022 |  |  | 92000 | 184000 | 207000 | 218500 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
D | [9 empty] | 230000 | 171022 |  |  | 92000 | 184000 | 207000 | 218500 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
D | [9 empty] | 230000 | 171022 |  |  | 92000 | 184000 | 207000 | 218500 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
D | [9 empty] | 230000 | 171022 |  |  | 92000 | 184000 | 207000 | 218500 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
D | [9 empty] | 230000 | 171022 |  |  | 92000 | 184000 | 207000 | 218500 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
D | [9 empty] | 230000 | 171022 |  |  | 92000 | 184000 | 207000 | 218500 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
D | [9 empty] | 230000 | 171022 |  |  | 92000 | 184000 | 207000 | 218500 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
E | [25 empty] | 230000 | 230000 | 230000
E | [25 empty] | 230000 | 230000 | 230000
E | [25 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
E | [25 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
E | [25 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
E | [25 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
E | [25 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
E | [25 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
E | [27 empty] | 230000 | 230000
E | [27 empty] | 230000 | 230000
E | [27 empty] | 230000 | 230000
E | [27 empty] | 230000 | 230000
E | [27 empty] | 230000 | 230000
E | [27 empty] | 230000 | 230000
F | [22 empty] | 230000 | 230000 | 230000
F | [22 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
F | [22 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
F | [22 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
F | [21 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
F | [21 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
F | [21 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
G | [25 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
G | [25 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
G | [25 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
G | [25 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
G | [28 empty] | 230000 | 230000 | 230000
G | [28 empty] | 230000 | 230000 | 230000
G | [29 empty] | 230000 | 230000
G | [29 empty] | 230000 | 230000
G | [29 empty] | 230000 | 230000
G | [29 empty] | 230000 | 230000
G | [29 empty] | 230000 | 230000
G | [29 empty] | 230000 | 230000
G | [30 empty] | 230000
G | [30 empty] | 230000
G | [30 empty] | 230000
G | [30 empty] | 230000
G | [30 empty] | 230000
G | [30 empty] | 230000
X | [18 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
X | [18 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
X | [18 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
X | [18 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
X | [18 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
X | [18 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
X | [18 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
X | [18 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
X | [18 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
X | [18 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
X | [18 empty] | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
X | [21 empty] | 230000
X | [21 empty] | 230000
X | [21 empty] | 230000
X | [21 empty] | 230000
线体合计 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18
产能合计 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 3078396 |  |  | 1656000 | 3312000 | 3726000 | 3933000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 2760000 | 4140000