## 表1_订单视图
表1：订单视图
订单 | 内部订单名 | 插单处理方式 | 是否插单影响 | 是否插单 | 是否加量 | 原需求量 | 插单增加量 | 最终需求量 | 所需产线天数 | 剩余窗口天数 | 自动紧迫度 | 紧迫度权重 | 窗口开始 | 窗口结束 | 实际开工 | 实际完工 | 生产天数 | 总产线·天数 | 需求量 | 实际产量 | 超产线天数 | 超产量 | 是否延期 | 延期天数 | 延迟天数
意诚 | 意诚 | 原订单 | 否 | 否 | 否 | 5700000 | 0 | 5700000 | 25 | 7 | 3.5714 | 358 | 2026-05-01 | 2026-05-07 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 5 | 25 | 5700000 | 5750000 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0
至上 | 至上 | 原订单 | 否 | 否 | 否 | 12000000 | 0 | 12000000 | 53 | 15 | 3.5333 | 354 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 5 | 65 | 12000000 | 14950000 | 12 | 2760000 | 否 | 0 | 0

## 5月排产图
5月排产图
产线 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31
Line 1 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上
Line 2 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上
Line 3 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上
Line 4 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上
Line 5 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上
Line 6 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上
Line 7 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上
Line 8 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上
Line 9 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上
Line 10 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上
Line 11 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上
Line 12 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上
Line 13 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上 | 至上
Line 14 | 意诚 | 意诚 | 意诚 | 意诚 | 意诚
Line 15 | 意诚 | 意诚 | 意诚 | 意诚 | 意诚
Line 16 | 意诚 | 意诚 | 意诚 | 意诚 | 意诚
Line 17 | 意诚 | 意诚 | 意诚 | 意诚 | 意诚
Line 18 | 意诚 | 意诚 | 意诚 | 意诚 | 意诚
5月排产图-订单日产量明细
订单 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31
意诚 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
意诚 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
意诚 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
意诚 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
意诚 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
至上 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
至上 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
至上 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
至上 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
至上 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
至上 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
至上 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
至上 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
至上 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
至上 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
至上 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
至上 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
至上 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000
线体合计 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
产能合计 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000 | 4140000

## 表3_工序机台数明细
表3：工序机台数明细 (基于产线数 l[j,t] 后处理计算)
订单 | 日期 | 占用产线数 | 工序1-制绒 | 工序2-硼扩 | 工序3-氧化 | 工序4-碱抛 | 工序5-Poly镀膜 | 工序6-退火 | 工序7-RCA | 工序8-ALD | 工序9-正膜 | 工序10-背膜 | 工序11-丝网
意诚 | 5/1 | 5 | 3.0556 | 4.4444 | 7.5 | 3.0556 | 8.8889 | 5.2778 | 3.0556 | 3.3333 | 8.6111 | 7.7778 | 5
意诚 | 5/2 | 5 | 3.0556 | 4.4444 | 7.5 | 3.0556 | 8.8889 | 5.2778 | 3.0556 | 3.3333 | 8.6111 | 7.7778 | 5
意诚 | 5/3 | 5 | 3.0556 | 4.4444 | 7.5 | 3.0556 | 8.8889 | 5.2778 | 3.0556 | 3.3333 | 8.6111 | 7.7778 | 5
意诚 | 5/4 | 5 | 3.0556 | 4.4444 | 7.5 | 3.0556 | 8.8889 | 5.2778 | 3.0556 | 3.3333 | 8.6111 | 7.7778 | 5
意诚 | 5/5 | 5 | 3.0556 | 4.4444 | 7.5 | 3.0556 | 8.8889 | 5.2778 | 3.0556 | 3.3333 | 8.6111 | 7.7778 | 5
至上 | 5/1 | 13 | 7.9444 | 11.5556 | 19.5 | 7.9444 | 23.1111 | 13.7222 | 7.9444 | 8.6667 | 22.3889 | 20.2222 | 13
至上 | 5/2 | 13 | 7.9444 | 11.5556 | 19.5 | 7.9444 | 23.1111 | 13.7222 | 7.9444 | 8.6667 | 22.3889 | 20.2222 | 13
至上 | 5/3 | 13 | 7.9444 | 11.5556 | 19.5 | 7.9444 | 23.1111 | 13.7222 | 7.9444 | 8.6667 | 22.3889 | 20.2222 | 13
至上 | 5/4 | 13 | 7.9444 | 11.5556 | 19.5 | 7.9444 | 23.1111 | 13.7222 | 7.9444 | 8.6667 | 22.3889 | 20.2222 | 13
至上 | 5/5 | 13 | 7.9444 | 11.5556 | 19.5 | 7.9444 | 23.1111 | 13.7222 | 7.9444 | 8.6667 | 22.3889 | 20.2222 | 13

## 表4_按日期机台数汇总
表4：按日期机台数汇总 (M矩阵 vs A矩阵理论 对比, 用于切线决策)
日期 | 类型/订单 | 占用产线 | 工序1-制绒 | 工序2-硼扩 | 工序3-氧化 | 工序4-碱抛 | 工序5-Poly镀膜 | 工序6-退火 | 工序7-RCA | 工序8-ALD | 工序9-正膜 | 工序10-背膜 | 工序11-丝网 | 备注
5/1 | 意诚 | 5 | 3.0556 | 4.4444 | 7.5 | 3.0556 | 8.8889 | 5.2778 | 3.0556 | 3.3333 | 8.6111 | 7.7778 | 5
5/1 | 至上 | 13 | 7.9444 | 11.5556 | 19.5 | 7.9444 | 23.1111 | 13.7222 | 7.9444 | 8.6667 | 22.3889 | 20.2222 | 13
5/1 | M矩阵汇总 | 18 | 11 | 16 | 27 | 11 | 32 | 19 | 11 | 12 | 31 | 28 | 18 | 当天共 2 个订单开线
5/1 | A向量理论(各工序独立阈值) |  | 11 | 16 | 27 | 11 | 32 | 19 | 11 | 12 | 31 | 28 | 18 | 一维向量MATRIX_A存储11道工序独立机台上限
5/1 | 差异(M-A) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部工序与向量A理论阈值一致
5/2 | 意诚 | 5 | 3.0556 | 4.4444 | 7.5 | 3.0556 | 8.8889 | 5.2778 | 3.0556 | 3.3333 | 8.6111 | 7.7778 | 5
5/2 | 至上 | 13 | 7.9444 | 11.5556 | 19.5 | 7.9444 | 23.1111 | 13.7222 | 7.9444 | 8.6667 | 22.3889 | 20.2222 | 13
5/2 | M矩阵汇总 | 18 | 11 | 16 | 27 | 11 | 32 | 19 | 11 | 12 | 31 | 28 | 18 | 当天共 2 个订单开线
5/2 | A向量理论(各工序独立阈值) |  | 11 | 16 | 27 | 11 | 32 | 19 | 11 | 12 | 31 | 28 | 18 | 一维向量MATRIX_A存储11道工序独立机台上限
5/2 | 差异(M-A) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部工序与向量A理论阈值一致
5/3 | 意诚 | 5 | 3.0556 | 4.4444 | 7.5 | 3.0556 | 8.8889 | 5.2778 | 3.0556 | 3.3333 | 8.6111 | 7.7778 | 5
5/3 | 至上 | 13 | 7.9444 | 11.5556 | 19.5 | 7.9444 | 23.1111 | 13.7222 | 7.9444 | 8.6667 | 22.3889 | 20.2222 | 13
5/3 | M矩阵汇总 | 18 | 11 | 16 | 27 | 11 | 32 | 19 | 11 | 12 | 31 | 28 | 18 | 当天共 2 个订单开线
5/3 | A向量理论(各工序独立阈值) |  | 11 | 16 | 27 | 11 | 32 | 19 | 11 | 12 | 31 | 28 | 18 | 一维向量MATRIX_A存储11道工序独立机台上限
5/3 | 差异(M-A) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部工序与向量A理论阈值一致
5/4 | 意诚 | 5 | 3.0556 | 4.4444 | 7.5 | 3.0556 | 8.8889 | 5.2778 | 3.0556 | 3.3333 | 8.6111 | 7.7778 | 5
5/4 | 至上 | 13 | 7.9444 | 11.5556 | 19.5 | 7.9444 | 23.1111 | 13.7222 | 7.9444 | 8.6667 | 22.3889 | 20.2222 | 13
5/4 | M矩阵汇总 | 18 | 11 | 16 | 27 | 11 | 32 | 19 | 11 | 12 | 31 | 28 | 18 | 当天共 2 个订单开线
5/4 | A向量理论(各工序独立阈值) |  | 11 | 16 | 27 | 11 | 32 | 19 | 11 | 12 | 31 | 28 | 18 | 一维向量MATRIX_A存储11道工序独立机台上限
5/4 | 差异(M-A) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部工序与向量A理论阈值一致
5/5 | 意诚 | 5 | 3.0556 | 4.4444 | 7.5 | 3.0556 | 8.8889 | 5.2778 | 3.0556 | 3.3333 | 8.6111 | 7.7778 | 5
5/5 | 至上 | 13 | 7.9444 | 11.5556 | 19.5 | 7.9444 | 23.1111 | 13.7222 | 7.9444 | 8.6667 | 22.3889 | 20.2222 | 13
5/5 | M矩阵汇总 | 18 | 11 | 16 | 27 | 11 | 32 | 19 | 11 | 12 | 31 | 28 | 18 | 当天共 2 个订单开线
5/5 | A向量理论(各工序独立阈值) |  | 11 | 16 | 27 | 11 | 32 | 19 | 11 | 12 | 31 | 28 | 18 | 一维向量MATRIX_A存储11道工序独立机台上限
5/5 | 差异(M-A) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全部工序与向量A理论阈值一致